## Planning
Planning
Elèves | Borgeat Nathan, Schmitt Maxime | [10 empty] | Classe |  | 300231
Projet | AstroHérisson | [10 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 AM | 17.03.2025 PM | 18.03.2025 AM | 24.03.2025 AM | 24.03.2025 PM | 25.03.2025 AM | 31.03.2025 AM | 31.03.2025 PM | 01.04.2025 AM | 07.04.2025 AM | 07.04.2025 PM | 08.04.2025 AM | 14.04.2025 AM | 14.04.2025 PM | 15.04.2025 AM
Théorie + TT | X | X | X | X | X
Analyse
Use Case | [5 empty] | X
Diagramme d'activité | [5 empty] | X
Maquettes |  |  |  |  | X |  | X
Diagramme de séquence | [5 empty] | X
Conception
Diagramme de classe | [6 empty] | X | X
Diagramme de navigation | [7 empty] | X
Schéma ER | [5 empty] | X
Schéma relationnel | [6 empty] | X
Réalisation | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Tests de l'application | [9 empty] | X |  | X | X | X | X
Démonstration | [14 empty] | X
Documentation |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X

## Journal de travail Borgeat
Journal de travail - 133
Elève / classe | Borgeat Nathan / 300231
Projet | Client - AstroHérisson
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Préparation du projet (fichiers, idée du projet, des fonctionnalités…) | 1.5
2025-03-25 | Use Case client | 1
2025-03-25 | Diagramme d'activité client | 0.5
2025-03-25 | Diagramme de séquence client | 0.5
2025-03-25 | Documentation | 1
2025-03-25 | Schéma ER | 0.5
2025-03-31 | Maquettes | 0.5
2025-03-31 | Schéma Relationnel | 0.25
2025-03-31 | Documentation | 1.25
2025-03-31 | Diagramme de classe + diagramme de navigation | 2.5
2025-03-31 | Correction Analyse | 1.5
2025-03-31 | Implémentation RestUser | 1
2025-04-01 | Implémentation RestUser terminée | 2.5
2025-04-01 | Test du RestUser | 1
2025-04-07 | Problème avec la machine | 1
2025-04-07 | Implémentation de l'API Gateway | 4.5
2025-04-07 | Test en conteneur du RestUser + API | 1.5
2025-04-08 | Correction des problèmes + fonctionnement backend | 3.5
2025-04-14 | Frontend user + tests | 7
2025-04-15 | Upload + fin des tests (fin des tests) | 1.5
2025-04-15 | Documentation | 1.5
2025-04-15 | Démonstration | 0.5
Total |  | 36.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail Schmitt
Journal de travail - 133
Elève / classe | Schmitt Maxime / 300231
Projet | Admin - AstroHérisson
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Préparation du projet (fichiers, idée du projet, des fonctionnalités…) | 1.5
2025-03-25 | Use Case admin | 1.5
2025-03-25 | Diagramme d'activité admin | 0.5
2025-03-25 | Diagramme de séquence admin | 1.5
2025-03-31 | Diagramme de navigation admin | 1.25
2025-03-31 | Elaboration DB admin | 1.25
2025-03-31 | Diagramme de classe admin | 1
2025-04-01 | Implémentation Rest admin | 2
2025-04-01 | Documentation de projet | 1.5
2025-04-07 | Implémentation contrôleur + services Rest admin | 3.5
2025-04-07 | Implémentation login + signin + hash | 2
2025-04-07 | Implémentation HTML +CSS Frontend | 0.5
2025-04-07 | Implémentation Javascript Frontend | 0.25
2025-04-07 | Implémentation API Gateway Admin | 0.75
2025-04-08 | Implémentation API Gateway Admin | 2
2025-04-08 | Test API Gateway Admin | 1.5
2025-04-14 | Implémentation Frontend (non-abouti) | 3.5
2025-04-14 | Documentation de projet | 3.5
2025-04-15 | Tests globaux | 2.5
2025-04-15 | Démonstration | 0.5
2025-04-15 | Documentation de projet | 0.5
Total |  | 33
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé